## Hoja 2
Historia | Tareas | Vista | Funcionalidad | No realizado | Con defectos | Realizado | Comentarios
1 - Como usuario, debería poder registrarme e iniciar sesión | Crear formulario de registro | x |  |  |  | x
| Guardar información del formulario de registro |  | x |  |  | x
| Usuario Inicie sesión con correo electrónico y contraseña | x | x |  |  | x
| Guardar sesión actual del usuario |  | x |  |  | x
2 - Como Mentor, debería poder registrarme e iniciar sesión. | Crear formulario de registro | x |  |  |  | x
| Guardar información del formulario de registro |  | x |  |  | x
| Mentor Iniciar sesión con correo electrónico y contraseña | x | x |  |  | x
| Guardar la sesión actual del mentor |  | x |  |  | x
3 - Como Usuario, debería poder buscar Mentores y enviar solicitudes de tutoría | Filtros de búsqueda de mentores | x | x |  |  | x
| Ver la información del mentor | x | x |  | x |  | El mentor es guardado en una tabla que no corresponde a usuarios (Error de diseño de datos) / Solo da posibilidad de contactar, no ver el perdil del mentor
| Solicite la primera reunión con Mentor | x | x | x |  |  | Incongruencia en el modelo de datos no envia efectivamente la informacion de contacto al mentor
4 - Como usuario, debería ser capaz de gestionar mi mentoría, mentores y reuniones. | Ver listas de Mentor | x |  |  |  | x | La vista esta hecha pero no lista nada debido a la inconsistencia del modelo de datos, el contacto se concreta pero no se despliega.
| Ver listas de reuniones | x |  |  | x
| Ver los detalles de la reunión y el posible back-end de video. | x | x |  | x
| Ver los detalles de Mentor | x |  |  | x
| Ver tutorias del mentor | x | x
5 - Como Usuario o Mentor, debería poder conectarme a video llamadas para reuniones. | Debería poder notificar al usuario que comenzó una reunión |  |  | x | x
| Ingresa video-call | x | x |  | x |  | Es necesario ver vistas hechas, pero el modelo de datos no lo permite.
| Finalizar videollamada |  | x |  | x |  | Es necesario ver vistas hechas, pero el modelo de datos no lo permite.
| Hacer registro de la reunión | x | x |  | x
6 - Como Mentor, debería poder ver la Solicitud de mi reunión. | Ver listas de solicitudes | x |  |  | x |  | A que se refiere con solicitudes??? de contacto? la solicitud de contacto es lo mismo que una de mentoria? contactarse es lo mismo que mandar una solicitud de mentoria ??
| Aceptar o rechazar solicitudes |  | x | x
| Ver solicitud por mentoría | x
x
7 - Como Mentor debería ser capaz de administrar mi tutoría. | Mentoring's crud | x | x |  | x
| Baneo de MEntoring | x | x | x |  |  | No se puede visualizar nada por inconcistencia de modelo de datos
| Ver detalles de la reunión. | x |  | x
8 - Como Administrador, debería poder registrar las cuentas de Mentor. | Ver mentores pendientes y validarlos en la plataforma. | x | x |  | x
| Enviar correos de activación de cuenta. |  | x | x
9 - Como administrador, debería ser capaz de crear listas de distribución. | Lista de distribución crud. | x
| Enviar correo electrónico a los usuarios en la lista. | x | x
| Crud de usuarios en la lista de distribución. | x | x
10 - Como administrador, debería poder subir masivamente usuarios. | Cargar archivo CSV. | x | x |  | x
| Crear usuarios desde archivo. |  | x | x | x
11 - Como Administrador, debería poder subir la Documentación. (PENDIENTE) | Cargue la documentación en formato PDF. | x | x
Lista de documentación y asignación de función de usuario
12 - Como administrador, debería ser capaz de crear calendarios | Calendario Crud | x | x |  | x
| Agregar fechas y eventos | x | x |  | x
| Enviar correo |  | x |  | x
| Agregar usuarios | x | x |  | x
13 - Como administrador, debería poder inscribirme en las empresas | Enterprise Crud. | x | x |  |  |  | Las empresas tienen usuarios asociados? o son solo un usuario comun mas que tiene otras atribuciones?
| Ver detalles de la empresa. | x
14 - Como Enterprise, debería poder registrarme a los usuarios | Crud de los usuarios.
Ver calendario de reunión de usuarios
15 - Como Enterprise, debería poder hacer cambios personalizados en el diseño, de acuerdo con mi marca (AURY) | Colores, logotipo y descripción Crud. | x | x |  | x

## Hoja 1
Sprint | Hitoria | Usuario | Tarea
1 | As User I should be able to Sign Up and Log In | User
|  |  | Create Sign Up form | realizados
|  |  | Save information of Sign Up form | en proceso
|  |  | User Log In with email and password | pendientes
Save user current session
2 | As Mentor I should be able to Sign Up and Log In. | Mentor
Create Sign Up form
Save information of Sign Up form
Mentor Log In with email and password
Save mentor current session
3 | As User I should be able to search Mentors and submit mentoring requests.(17/07/2017) | User
Mentors search filters
See Mentor's Information
Request first meeting with Mentor
4 | As User I should be able to manage my mentoring, mentors and meetings.(14/07/2017) | User
See Mentor lists
See Meeting lists
See Meeting details and possible video backend.
See Mentor details
See Mentoring tatus
2017-06-05 | As User or Mentor I should be able to connect to video calls for meetings.(28/07/2017) | Usuario y Mentor
Should be able to notify User started a meeting
Enter video-call
End video-call
Make Meeting record
7 | As Mentor I should be able to see my Meeting's Request. () | Mentor
See Request lists
Accept or decline Requests
See Request by Mentoring
8 | As Mentor I should be able manage my mentoring. | Mentor
Mentoring's crud
Block Mentoring.
See Meeting details.
9 | As Administrator I should be able to Sign Up Mentor's accounts. | Administrator
See pending Mentors and validate them in the platform.
Send Account Activation mails.
10 | As Administrator I should be able to create Distribution Lists. | Administrator
Distribution list crud.
Send email to users in the list.
Crud of users in the Distribution List.
10 | As Administrator I should be able to massively upload users. | Administrator
Upload CVS file.
Create users from file.
11 | As Administrator I should be able to upload Documentation. | Administrator
Upload documentation in PDF format.
Documentation list and User Role asignation
12 | As Administrator I should be able to Create Calendars | Administrator
Calendar Crud
Add dates and events
Send mail
Add Users
13 | As Administrator I should be able to Sign Up Enterprises | Administrator
Enterprise's Crud.
See Enterprise details.
14 | As Enterprise I should be able to Sign Up Users | Enterprise
Users' Crud.
See User Meeting Calendar
15 | As Enterprise I should be able to make custom changes in the design, according to my Brand | Enterprise
Colors, logo and description Crud.